## Plan
PLAN
Môn: Machine Learning / Đồ án 3
Đề tài: Ứng dụng thuật toán máy học để phát triển "Recommender Systems" trong website thương mại
Lưu ý: (*) Nhóm sẽ code trước thuật toán Content-based systems và ứng dụng thuật toán này đến hết các giai đoạn ra sản phẩm cuối cùng. Nếu trong thời gian làm thuật toán Content-based systems còn thời gian thì nhóm sẽ quay trở lại giai đoạn 2 thực hiện tiếp thực toán còn lại.
STT | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày kiểm tra tiến độ |  | Kéo dài (Duration) | Người thực hiện chính | Collaborators | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Delay (Yes/No)
1 | 1: Tìm hiểu thuật toán | Tìm hiểu chung về thương mại điện tử | 2018-10-04 | 2018-10-09 |  |  | 6 | Nguyễn Thị Cẩm Thu |  | 2018-10-09 | Hoàn thành | No
2 |  | Tìm hiểu thuật toán Content-based systems: | 2018-10-04 | 2018-10-09 |  |  | 6 | Lâm Thành Tài | Nguyễn Thị Cẩm Thu (Tổng hợp) | 2018-10-09 | Hoàn thành | No
Giới thiệu.
Bản chất vấn đề.
Phương thức hoạt động.
3 |  | Tìm hiểu thuật toán Collaborative filtering: | 2018-10-04 | 2018-10-09 |  |  | 6 | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Thị Cẩm Thu (Tổng hợp) | 2018-10-09 | Hoàn thành | No
Giới thiệu.
Bản chất vấn đề.
Phương thức hoạt động.
4 | 2: Code | Code thuật toán Content-based systems | 2018-10-11 | 2018-10-25 | 2018-10-17 | 2018-10-24 | 15 | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Thị Cẩm Thu, Lâm Thành Tài
5 |  | Code thuật toán Collaborative filtering (*) | 2018-10-11 | 2018-10-25 |  |  | 15
Code web:
6 |  | Font end | 2018-10-11 | 2018-10-25 |  |  | 15 | Nguyễn Thị Cẩm Thu | Nguyễn Thái Học
7 |  | Back end | 2018-10-11 | 2018-10-25 |  |  | 15 | Lâm Thành Tài | Nguyễn Thái Học
8 | 3: Kết hợp | Kết hợp web và thuật toán | 2018-10-26 | 2018-11-02 |  |  | 8
9 | 4: Testing | Kiểm tra kết quả thuật toán | 2018-11-03 | 2018-11-06 |  |  | 4
|  | Người lập | Ngày lập
|  | Nguyễn Thị Cẩm Thu | 2019-10-08

## Plan Delay
PLAN DELAY
Môn: Machine Learning / Đồ án 3
Đề tài: Ứng dụng thuật toán máy học để phát triển "Recommender Systems" trong website thương mại
STT | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày kiểm tra tiến độ | Kéo dài (Duration) | Người thực hiện chính | Collaborators | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Delay (Yes/No)