## Plan
PLAN
Môn: Machine Learning / Đồ án 3
Đề tài: Ứng dụng thuật toán máy học để phát triển "Recommender Systems" trong website thương mại
Lưu ý: (*) Nhóm sẽ code trước thuật toán Collaborative filtering và ứng dụng thuật toán này đến hết các giai đoạn ra sản phẩm cuối cùng. Nếu trong thời gian làm thuật toán Collaborative filtering còn thời gian thì nhóm sẽ quay trở lại giai đoạn 2 thực hiện tiếp thực toán còn lại.
STT | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày kiểm tra tiến độ |  | Kéo dài (Duration) | Người thực hiện chính | Collaborators | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Delay (Yes/No)
1 | 1: Tìm hiểu thuật toán | Tìm hiểu chung về thương mại điện tử | 2018-10-04 | 2018-10-09 |  |  | 6 | Nguyễn Thị Cẩm Thu |  | 2018-10-09 | Hoàn thành | No
2 |  | Tìm hiểu thuật toán Content-based systems: | 2018-10-04 | 2018-10-09 |  |  | 6 | Lâm Thành Tài | Nguyễn Thị Cẩm Thu (Tổng hợp) | 2018-10-09 | Hoàn thành | No
Giới thiệu.
Bản chất vấn đề.
Phương thức hoạt động.
3 |  | Tìm hiểu thuật toán Collaborative filtering: | 2018-10-04 | 2018-10-09 |  |  | 6 | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Thị Cẩm Thu (Tổng hợp) | 2018-10-09 | Hoàn thành | No
Giới thiệu.
Bản chất vấn đề.
Phương thức hoạt động.
4 | 2: Code | Code thuật toán Content-based systems (*) | 2018-10-11 | 2018-11-10 | 2018-10-17 | 2018-11-06 | 31
5 |  | Code thuật toán Collaborative filtering | 2018-10-11 | 2018-11-10 |  |  | 31 | Nguyễn Thị Cẩm Thu | Nguyễn Thái Học
Code web:
6 |  | Font end | 2018-10-11 | 2018-11-10 |  |  | 31 | Nguyễn Thị Cẩm Thu | Lâm Thành Tài
7 |  | Back end | 2018-10-11 | 2018-11-10 |  |  | 31 | Lâm Thành Tài | Nguyễn Thái Học
8 | 3: Kết hợp | Kết hợp web và thuật toán | 2018-10-26 | 2018-11-02 |  |  | 8
9 | 4: Testing | Kiểm tra kết quả thuật toán | 2018-11-03 | 2018-11-06 |  |  | 4
10 | 5: Document | Slide, Report | 2018-10-04 | 2018-11-15 |  |  | 43 | Nguyễn Thị Cẩm Thu
|  | Người lập | Ngày lập
|  | Nguyễn Thị Cẩm Thu | 2019-10-08

## Plan Delay
PLAN DELAY
Môn: Machine Learning / Đồ án 3
Đề tài: Ứng dụng thuật toán máy học để phát triển "Recommender Systems" trong website thương mại
STT | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày kiểm tra tiến độ | Kéo dài (Duration) | Người thực hiện chính | Collaborators | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Delay (Yes/No)